# Калужская область

Администрация муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «  23   »  07  2015 г.									№ 667

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального района «Город Людиново и Людиновский

район» от 31.12.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной

программы «Повышение эффективности

использования топливно-энергетических ресурсов

в Людиновском районе на 2014-2020 гг.»

В соответствии со ст. 7, 43 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 44 Устава муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» и в целях выполнения мероприятий по повышению энергоэффективности администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 31.12.2013 № 1748 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Людиновском районе на 2014-2020 гг.» (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Пункт 8 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| - Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Наименование показателя | Всего, тыс.руб | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | ВСЕГО | 97211,867 | 6391,867 | 21615 | 18765 | 13115 | 12615 | 11505 | 13205 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района | 40351,867 | 6391,867 | 7560 | 7730 | 4420 | 4650 | 4700 | 4900 |
|  | средства областного бюджета | 21100 | - | 6050 | 3650 | 3600 | 2600 | 2600 | 2600 |
|  | внебюджетные источники | 35760 | - | 8005 | 7385 | 5095 | 5365 | 4205 | 5705 |

1.2. Абзац второй раздела 6 Программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2014-2020 годы составит 97 211,867 тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования:

6.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программ

(тыс. руб. в ценах каждого года)

| Наименование показателя | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ВСЕГО | 97 211,867 | 6 391,867 | 21 615 | 18 765 | 13 115 | 12 615 | 11 505 | 13 205 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 40 351,867 | 6 391,867 | 7 560 | 7 730 | 4 420 | 4 650 | 4 700 | 4 900 |
| средства областного бюджета | 21 100 | - | 6 050 | 3 650 | 3 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| внебюджетные источники | 35 760 | - | 8 005 | 7 385 | 5 095 | 5 365 | 4 205 | 5 705 |

1.3. Раздел 8 «Перечень основных мероприятий программы «Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Людиновском районе на 2014-2020 гг.» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района О.Н. Аршевского.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации

муниципального района								Д.М. Аганичев

8. Перечень основных мероприятий программы

«Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Людиновском районе на 2014 – 2020гг.»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации |  | Участник подпрограммы | Источники финанси-рования |  | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) |  | в том числе по годам реализации подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Людиновском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения в сельских поселениях муниципального района | 2014-2020 | Администрация МР, администрации сельских поселений |  | бюджет района |  | 695 |  | 695 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2 | Подготовка информационного материала о простейших технических решениях энергосбережения в средствах массовой информации | 2014-2020 | Администрация МР, администрации поселений |  | финансирование не требуется |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2. Энергосбережение в сфере ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации, строительство (модернизация) отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий: - МКОУ «Ср. общеобразовательная школа №10 Заречный», - МКДОУ «Д/с №10 «Ромашка» (с.Заречный), -здание МУЖКП «Болва» с.Заречный - МКОУ «Манинская средняя общеобразовательная школа», - МКОУ «Заболотская основная общеобразовательная школа», -МКОУ «СОШ №2» (ул.Кропоткина) | 2014-2020 | Администрация МР, администрации сельских поселений, теплоснабжающие предприятия |  |  | бюджет района |  | 14 298,802 | 298,802 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 800 | 0 | 250 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2.2 | Реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей с применением современных технологий и материалов | 2014-2020 | Администрация МР, администрации ГП и сельских поселений, теплоснабжающие предприятия |  |  | бюджет района |  | 3 000 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 150 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |
| 2.3 | Софинансирование мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области на 2010-2020 годы», организация систем индивидуального поквартирного теплоснабжения | 2014-2020 | Администрация МР, администрации сельских поселений, теплоснабжающие предприятия |  |  | бюджет района |  | 101,640 | 101,640 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 3 500 | - | 1 500 | 1 000 | 1 000 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 3 000 | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - | - | - |  |  |
| 2.4 | Установка приборов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов на вводе в многоквартирные жилые дома | 2014-2020 | Администрация ГП "Город Людиново", администрации сельских поселений |  |  | областной бюджет |  | 16 800 | - | 4 300 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 16 800 | - | 4 300 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |  |  |
| 2.5 | Энергетические обследования многоквартирных жилых домов с выработкой мер по энергосбережению и планов капитального ремонта | 2014-2020 | Администрация ГП "Город Людиново", администрации сельских поселений |  |  | внебюджетные средства |  | 2 900 | - | 1 400 | 1 500 | - | - | - | - |  |  |
| 2.6 | Внедрение частотно-регулируемых приводов в системах тепло- и водоснабжения | 2014-2020 | Администрация ГП "Город Людиново", администрации сельских поселений |  |  | внебюджетные средства |  | 3 600 | - | - | 900 | - | 1 200 | - | 1 500 |  |  |
| 2.7 | Разработка предложений по оптимизации систем энерго- и ресурсоснабжения на территории Людиновского района | 2014-2020 | Администрация ГП "Город Людиново", администрации сельских поселений |  |  | финансирование не требуется |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.8 | Внедрение энергосберегающего осветительного оборудования и систем автоматического управления освещением в подъездах многоквартирных жилых домов и на придомовой территории | 2014-2020 | Администрация ГП "Город Людиново", администрации сельских поселений, УК |  |  | внебюджетные средства |  | 5 600 | - | 750 | 900 | 950 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  |  |
| 2.9 | Возмещение бюджетам поселений разницы в тарифах связанных с приобретением топливно-энергетических ресурсов для населения и объектов социально-культурного быта (в соответствии с приложением № 1 к Программе) | 2014-2020 | Администрация МР, администрации сельских поселений |  |  | бюджет района |  | 8 088 | 3 508 | 2 220 | 2 360 | - | - | - | - |  |  |
| 3. Сокращение энергетических потерь в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установка приборов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и других объектах, находящихся в муниципальной собственности | 2014-2020 | Администрация МР, администрации ГП и сельских поселений |  |  | бюджет района |  | 2 540 | - | 400 | 400 | 420 | 420 | 450 | 450 |  |  |
| 3.2 | Внедрение энергосберегающего осветительного оборудования и систем автоматического управления освещением на объектах, находящихся в муниципальной собственности | 2014-2020 | Администрация МР, администрации ГП и сельских поселений |  |  | бюджет района |  | 1 960 | - | 300 | 320 | 320 | 340 | 340 | 340 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 980 | - | 150 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 |  |  |
| 3.3 | Строительство (реконструкция), модернизация отопительных котельных с применением энергосберегающих технологий и оборудования в дошкольных, школьных учреждениях и объектах социально-культурного быта: - МКОУ «Ср. общеобразовательная школа №10 Заречный», - МКДОУ «Д/с №10 «Ромашка» (с.Заречный), -здание МУЖКП «Болва» с.Заречный - МКОУ «Манинская средняя общеобразовательная школа», - МКОУ «Заболотская основная общеобразовательная школа», -МКОУ «СОШ №2» (ул.Кропоткина) | 2014-2020 | Администрация МР, администрации сельских поселений |  |  | бюджет района |  | 8 588,425 | 1 788,425 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 200 | 1 400 |  |  |
| 4. Мероприятия по стимулированию энергоресурсосбережения и повышения энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение муниципальных конкурсов программ и проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности | 2014-2020 | Администрация МР, администрации ГП и сельских поселений |  |  | бюджет района |  | 580 | - | 80 | 80 | 100 | 100 | 110 | 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 860 | - | 120 | 120 | 150 | 150 | 160 | 160 |  |  |
| 5. Информационное обеспечение энергосбережения и пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация информационного обеспечения внедрения современных энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, публикации в районной газете "Людиновский рабочий" | 2014-2020 | Администрация ГП "Город Людиново", администрации сельских поселений |  |  | внебюджетные средства |  | 590 | - | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |  |  |
| 5.2 | Организация общественных обсуждений проектов программ в области энергосбережения, координация работ по подготовке демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности, организация выставок энергоэффективных технологий, материалов и оборудования, мероприятий по изучению российского и мирового опыта в энергоресурсосбережении и внедрение его в практику работы предприятий | 2014-2020 | Администрация ГП "Город Людиново", администрации сельских поселений |  |  | внебюджетные средства |  | 780 | - | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 |  |  |
| 5.3 | Проведение конкурсов на лучшую форму пропаганды энергосбережения на муниципальном уровне | 2014-2020 | Администрация МР, администрации ГП и сельских поселений |  |  | бюджет района |  | 500 | - | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 500 | - | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | Всего по Программе |  |  |  |  | 97 211,867 | 6 391,867 | 21 615 | 18 765 | 13115 | 12 615 | 11 505 | 13205 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  | 40 351,867 | 6 391,867 | 7 560 | 7 730 | 4 420 | 4 650 | 4 700 | 4 900 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 21 100 | - | 6050 | 3 650 | 3 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 35 760 | - | 8 005 | 7 385 | 5 095 | 5 365 | 4 205 | 5 705 |  |  |