## перечень МКД
Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района от 10.08.2016 № 1106
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО "Город Людиново и Людиновский район"
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД * | [6 empty] | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
| тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[18 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[13 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | город | Людиново | улица | Герцена | 23 |  | Б | 1986 |  | панели | 5 | 4 | 3548.6 | 3271.6 | 3271.6 | 199 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 51.9623 | 10786 | 12.2017
2 | город | Людиново | улица | Козлова | 12 |  |  | 1973 |  | кирпич | 5 | 4 | 2959.8 | 2681.8 | 2681.8 | 138 | 525715.68 | 0 | 0 | 0 | 525715.68 | 196.0309 | 10786 | 12.2017
3 | город | Людиново | переулок | Фокина | 1 |  |  | 1993 |  | кирпич | 5 | 4 | 2620.9 | 2354.9 | 2237.1 | 120 | 260980.28 | 0 | 0 | 0 | 260980.28 | 110.8244 | 10786 | 12.2017
4 | город | Людиново | улица | Герцена | 10 |  |  | 1965 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 401.7 | 369.7 | 236.9 | 19 | 152896.32 | 0 | 0 | 0 | 152896.32 | 413.5686 | 10786 | 12.2017
5 | город | Людиново | улица | Герцена | 14 |  |  | 1954 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 424.9 | 388.5 | 335.7 | 30 | 764453.6 | 0 | 0 | 0 | 764453.6 | 1967.71 | 10786 | 12.2017
7 | город | Людиново | улица | 20 лет Октября | 73 |  |  | 1959 |  | кирпич | 2 | 2 | 482.2 | 437.4 | 372.1 | 15 | 2946222.01 | 0 | 0 | 0 | 2946222.01 | 6735.7613 | 10786 | 12.2017
6 | город | Людиново | улица | Плеханова | 29 |  |  | 1918 |  | кирпич | 2 | 1 | 193.5 | 165.2 | 165.2 | 12 | 112631.6 | 0 | 0 | 0 | 112631.6 | 681.7893 | 10786 | 12.2017
8 | город | Людиново | улица | Герцена | 23 |  | В | 1987 |  | панели | 5 | 4 | 3270.3 | 3270.25 | 3152.05 | 197 | 2769941.95 | 0 | 0 | 0 | 2769941.95 | 847.0123 | 10786 | 12.2017
9 | город | Людиново | улица | Маяковского | 250 |  |  | 1988 |  | панели | 5 | 4 | 3313.2 | 3311.7 | 3041.6 | 204 | 2770135 | 0 | 0 | 0 | 2770135 | 836.4692 | 10786 | 12.2017
10 | город | Людиново | улица | Герцена | 3 |  |  | 1958 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 382.7 | 382.7 | 382.7 | 16 | 1663782.63 | 0 | 0 | 0 | 1663782.63 | 4347.49 | 10786 | 12.2017
11 | город | Людиново | улица | Щербакова | 7 |  |  | 1965 |  | кирпич | 4 | 3 | 2039.4 | 1519.9 | 1519.9 | 74 | 4177238.2 | 0 | 0 | 0 | 4177238.2 | 2748.36 | 10786 | 12.2017
12 | город | Людиново | улица | Маяковского | 270 |  |  | 1990 |  | кирпич | 5 | 8 | 4891.1 | 4891.1 | 4723.3 | 243 | 2613373.63 | 0 | 0 | 0 | 2613373.63 | 534.31 | 10786 | 12.2017
13 | город | Людиново | улица | Крупской | 12 |  |  | 1918 |  | кирпич | 2 | - | 212.6 | 212.6 | 212.6 | 9 | 2292999.4 | 0 | 0 | 0 | 2292999.4 | 10785.51 | 10786 | 12.2017
14 | город | Людиново | улица | Герцена | 12 |  |  | 1959 |  | кирпич | 2 | 2 | 606.8 | 606.8 | 564.4 | 37 | 4116566.52 | 0 | 0 | 0 | 4116566.52 | 6784.06 | 10786 | 12.2017
15 | город | Людиново | улица | Щербакова | 3 |  |  | 1971 |  | кирпич | 5 | 4 | 3155.5 | 3152.8 | 3152.8 | 140 | 2552360.83 | 0 | 0 | 0 | 2552360.83 | 809.55 | 10786 | 12.2017
16 | город | Людиново | улица | Герцена | 17 |  |  | 1960 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 876.3 | 873.1 | 596.4 | 54 | 5085766.53 | 0 | 0 | 0 | 5085766.53 | 5803.68 | 10786 | 12.2017
Итого по МО "Город Людиново и Людиновский район" | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | 29379.5 | 27890.05 | 26646.15 | 1507 | 32975064.18 | 0 | 0 | 0 | 32975064.18 | 43654.0884 | 10786 | Х
* - многоквартирный дом

## виды ремонта
Приложение №2 к постановлению администрации муниципального района от 10.08.2016 № 1106
Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ
№ п\п | Адрес МКД * | [6 empty] | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт отмостки | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  | Устройство выходов на кровлю |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | [9 empty] | Разработка проектной документации в случаях, установленных законодательством | Проведение государственнной экспертизы проектной документации в случаях, уставновленных законодательством
| тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера |  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | система централизованного отопления | система газоснабжения | система электро- снабжения | [17 empty] | холодного водоснабжения |  | горячего водоснабжения |  | теплоснабжения |  | электроснабжения |  | газоснабжения
[8 empty] | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | город | Людиново | улица | Герцена | 23 |  | Б | 170000 | [14 empty] | 170000
2 | город | Людиново | улица | Козлова | 12 |  |  | 525715.68 | [14 empty] | 525715.68
3 | город | Людиново | переулок | Фокина | 1 |  |  | 260980.28 | [14 empty] | 260980.28
4 | город | Людиново | улица | Герцена | 10 |  |  | 152896.32 | [14 empty] | 152896.32
5 | город | Людиново | улица | Герцена | 14 |  |  | 764453.6 | 300000 |  | 300000 | [11 empty] | 152896.32 | [18 empty] | 11557.28
6 | город | Людиново | улица | 20 лет Октября | 73 |  |  | 2946222.01 | 300000 | [11 empty] | 599.7 | 2630068.31 | [19 empty] | 16153.7
7 | город | Людиново | улица | Плеханова | 29 |  |  | 112631.6 | 110000 | [32 empty] | 2631.6
8 | город | Людиново | улица | Герцена | 23 |  | В | 2769941.95 | [8 empty] | 1100 | 2755225.6 | [23 empty] | 14716.35
9 | город | Людиново | улица | Маяковского | 250 |  |  | 2770135 | [8 empty] | 1100 | 2755225.6 | [23 empty] | 14909.4
10 | город | Людиново | улица | Герцена | 3 |  |  | 1663782.63 | [8 empty] | 420 | 1654712.64 | [23 empty] | 9069.99
11 | город | Людиново | улица | Щербакова | 7 |  |  | 4177238.2 | [8 empty] | 1150 | 4144607.8 | [23 empty] | 32630.4
12 | город | Людиново | улица | Маяковского | 270 |  |  | 2613373.63 | [8 empty] | 1730 | 2591363.68 | [23 empty] | 22009.95
13 | город | Людиново | улица | Крупской | 12 |  |  | 2292999.4 | [8 empty] | 270.4 | 968106.02 |  |  | 276 | 1200436.04 | 115187.98 | [18 empty] | 9269.36
14 | город | Людиново | улица | Герцена | 12 |  |  | 4116566.52 | [12 empty] | 1080 | 4104491.2 | [19 empty] | 12075.32
15 | город | Людиново | улица | Щербакова | 3 |  |  | 2552360.83 | [8 empty] | 895 | 2536267.78 | [23 empty] | 16093.05
16 | город | Людиново | улица | Герцена | 17 |  |  | 5085766.53 | [8 empty] | 616.8 | 2430063.71 |  |  | 716.2 | 2617496.14 | [19 empty] | 38206.68
Итого по МО "Город Людиново и Людиновский район" | [7 empty] | 32975064.18 | 710000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7282.2 | 19835572.83 | 0 | 0 | 2671.9 | 10552491.69 | 1377676.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199323.08 | 0
* - многоквартирный дом

## показатели
Приложение №3 к постановлению администрации муниципального района от 10.08.2016 № 1106
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД *, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Итого по МО "Город Людиново и Людиновский район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 32975064.18 | 1507 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32975064.18 | 32975064.18
1 | Итого по МО "Город Людиново и Людиновский район" | 32975064.18 | 1507 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32975064.18 | 32975064.18
* - многоквартирный дом