- Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального района «Город Людиново

и Людиновский район»

от  22.02.2019 N 214

ПОРЯДОК И СРОКИ

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ЛЮДИНОВО»

| N п/п | Вид работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта изменений Правил | В течение 1 месяца со дня подписания настоящего Постановления | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 2. | Проверка проекта изменений Правил | В течение 7 дней после представления проекта изменений Правил | Комиссия по градостроительным и земельным вопросам |
| 3. | Доработка проекта изменений Правил в случае обнаружения его несоответствия требованиям технических регламентов, Генеральному плану | В течение 7 дней (при необходимости) | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 4. | Направление проекта Правил Главе городского поселения «Город Людиново» для принятия решения о проведении публичных слушаний | В течение 10 рабочих дней после завершения проверки проекта Правил на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану, схеме территориального планирования муниципального района | Комиссия по градостроительным и земельным вопросам |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту Правил | В срок не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта Правил | Глава городского поселения «Город Людиново» |
| 6. | Проведение публичных слушаний по проекту Правил | В срок не менее двух месяцев и не более четырех месяцев | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 7. | Внесение изменений в проект Правил с учетом результатов публичных слушаний и представление его Главе городского поселения «Город Людиново» | В течение 10 рабочих дней (при необходимости) | Комиссия по градостроительным и земельным вопросам |
| 8. | Принятие решения о направлении проекта Правил в Людиновскую Городскую Думу или об отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта Правил | Комиссия по градостроительным и земельным вопросам |