К а л у ж с к а я   о б л а с т ь

# А д м и н и с т р а ц и я    м у н и ц и п а л ь н о г о    р а й о н а

«Г о р о д   Л ю д и н о в о  и  Л ю д и н о в с к и й   р а й о н»

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 30» ___июля_ 2025г.                                                                                      № _862

Об утверждении Порядка разработки, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Людиновского муниципального округа Калужской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом муниципального образования муниципальный района «Город Людиново и Людиновский район», администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Порядок принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Людиновского муниципального округа Калужской области.   (Приложение к постановлению).

- Установить, что реализация муниципальных программ Людиновского муниципального округа Калужской области, начиная с 2026 года, осуществляется в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Людиновского муниципального округа Калужской области, указанном в п.1 настоящего постановления.

- Признать утратившим силу Постановление администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» от 26.10.2018 №1547 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», их формировании и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».

- Ответственным исполнителям за разработку муниципальных программ обеспечить в срок:

- до 15 сентября 2025 года разработать проекты постановлений об утверждении муниципальных программ Людиновского муниципального округа Калужской области на период с  2026  по 2030 годы в соответствии с Порядком к настоящему Постановлению;

- до 20 декабря 2025 года утвердить постановлениями администрации муниципальные программы Людиновского муниципального округа Калужской области.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации К.А. Пигарёв.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации

муниципального района	                    С.В. Перевалов

Приложение к постановлению администрации муниципального района от 30.07.2025 _№_862

ПОРЯДОК

принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ

Людиновского муниципального округа  Калужской области

1. Общие положения

- Настоящий Порядок разработки, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ  (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, письмом Министерства экономического развития РФ и Минфина России от 6 февраля 2023 г, № № 3493-ПК/Д19 и, 26-03/9321 «О направлении методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ в целях установления единых требований к оформлению муниципальных программ» и определяет последовательность принятия решений о разработке Программ, их формирования  и реализации.

- 2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке

2.1 . Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

- муниципальная программа	- документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение приоритетов, целей и решение задач социально-экономического развития Людиновского муниципального округа Калужской области;

–  структурные элементы муниципальной программы (далее - структурные элементы), реализуемые в составе муниципальной программы - региональные проекты, ведомственные проекты, комплексы процессных мероприятий, а также включаемые при необходимости отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно- восстановительных работ, и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году (далее - отдельные мероприятия);

–   комплекс процессных мероприятий - группа скоординированных мероприятий, имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач структурных подразделений или подведомственных учреждений администрации Людиновского муниципального округа Калужской области (далее — структурное подразделение администрации), реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

–    контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по исполнению мероприятия (достижению результата) структурного элемента муниципальной программы и (или) созданию объекта;

–  куратор муниципальной программы - заместитель Главы администрации Людиновского муниципального округа Калужской области, осуществляющий управление муниципальной программой, в том числе контроль ее реализации, рассмотрение результатов мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы;

– ответственный исполнитель муниципальной программы - структурное подразделение и подведомственное учреждение администрации  (далее — Администрация), отвечающее за разработку и реализацию муниципальной программы, координирующее деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы;

–  соисполнители муниципальной программы - структурные подразделения и подведомственные учреждения Администрации, отвечающие за реализацию региональных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий и отдельных мероприятий муниципальной программы;

– участники муниципальной программы - структурные подразделения и подведомственные учреждения Администрации, муниципальные учреждения и предприятия, участвующие в реализации региональных проектов, ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий в составе муниципальной программы;

–  цель муниципальной программы - социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации данной муниципальной программы;

–   задача структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности направленный на достижение изменений в социально - экономической сфере;

–     показатель муниципальной программы — количественно измеримый показатель, характеризующий достижение целей муниципальной программы и отражающий конечные общественно значимые социально - экономические эффекты от реализации муниципальной программы;

– объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы - предельный объем денежных средств, предусмотренный в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств,  связанных с реализацией муниципальной программы.

– направления (Подпрограммы) - структурные элементы муниципальной программы в рамках проектной части и комплекса процессных мероприятий.

  - Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных федеральным и областным законодательством.

  - Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы на период не менее 5 лет или иной срок, достаточный для решения поставленных целей.

2.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется исходя из следующих принципов:

- обеспечение достижения целей и приоритетов социально-экономического развития Людиновского муниципального округа Калужской области;

- включение в состав муниципальной программы всех инструментов и мероприятий в соответствующих отрасли и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольно - надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли, налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты);

3)     обеспечение консолидации бюджетных ассигнований федерального бюджета, регионального и местного бюджетов, внебюджетных источников, направленных на реализацию муниципальной политики в соответствующих сферах и влияющих на достижение показателей и выполнение запланированных в муниципальных программах мероприятий (результатов);

- синхронизация муниципальных программ с государственными программами Калужской области, влияющих на достижение показателей и выполнение (достижение) мероприятий (результатов) муниципальных программ;

- учет показателей оценки эффективности деятельности Администрации Людиновского муниципального округа Калужской области;

- выделение в структуре муниципальных программ проектов и комплекса Процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе.

2.5. Сбор и обработка информации и данных, а также анализ реализации и оценка эффективности реализации муниципальных программ и их структурных элементов может осуществляться в системе «Электронный бюджет» по мере ввода в опытную эксплуатацию ее компонентов и модулей.

2.6. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации и размещается на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

2.7. Ответственные исполнители, соисполнители и участники муниципальных программ несут ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации при формировании, реализации и оценке эффективности Муниципальных программ.

2.8. В состав Программы в соответствии со сферами их реализации могут быть включены (по мере необходимости) направления (подпрограммы) деятельности отделов и подведомственных учреждений Администрации Людиновского муниципального округа Калужской области.

29. Муниципальная программа подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации.

- 3. Структура муниципальной программы

3.1. При определении структуры муниципальной программы обособляется проектная и процессная части.

В структуре муниципальной программы указывается перечень ее Направлений (Подпрограмм) с разбивкой на проектную и процессную части.

Муниципальная программа в качестве структурных элементов содержит региональные проекты, ведомственные проекты в совокупности составляющие проектную часть муниципальной программы, а также комплексы процессных мероприятий и отдельные мероприятия (при необходимости).

3.2. Муниципальная программа должна содержать (в указанной последовательности):

-   паспорт муниципальной программы (Приложение 1 к настоящему Порядку);

-   стратегические приоритеты;

- паспорт структурного элемента муниципальной программы (Приложение 2 к настоящему Порядку).

3.3.  В проектную часть программы рекомендуется включать направление деятельности органов местного самоуправления Людиновского муниципального округа Калужской области, в рамках которых предусматривается:

а) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в муниципальной собственности Людиновского муниципального округа Калужской области;

б) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Людиновского муниципального округа Калужской области;

в) предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам;

г) выработка предложений по совершенствованию муниципальной политики и нормативного регулирования в сфере реализации программы;

д) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;

ж) осуществление стимулирующих налоговых расходов;

з) организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ сфере реализации программы.

При формировании проектной части программы, включаемые в ее состав мероприятия (результаты) должны иметь количественно измеримые итоги их реализации.

При отсутствии составляющих проектной части муниципальная программа может быть утверждена без проектной части.

3.4.  В процессную часть рекомендуется включать направления деятельности органов местного самоуправления Людиновского муниципального округа Калужской области, в рамках которых предусматривается:

а) выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

б) осуществление текущей деятельности муниципальных казенных учреждений Людиновского муниципального округа Калужской области;

в) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям Людиновского муниципального округа Калужской области (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

г) оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области,  Людиновского муниципального округа Калужской области установлен ограниченный период действия соответствующих мер), включая осуществление социальных налоговых расходов;

д)    обслуживание муниципального долга;

с) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

ж) предоставление субсидий юридическим липам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (за исключением, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

з)      иные направления деятельности.

При формировании процессной части программы допускается включение мероприятий (результатов), не имеющих количественно измеримых итогов их реализации.

3.5. В рамках программы могут реализовываться отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно - восстановительных работ и иных мероприятий связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году (далее - отдельные мероприятия).

4. Требования к содержанию программ

4.1.  Стратегические приоритеты представляют текстовую часть программы. Стратегические приоритеты — это приоритеты и цели политики Людиновского муниципального округа Калужской области, в том числе с указанием связи с программами.

Стратегические приоритеты программы включают в себя:

а) оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Людиновского муниципального округа Калужской области,

В рамках оценки текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития  Людиновского муниципального округа Калужской области приводится анализ ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, существующих ограничений, выявление потенциала развития сферы реализации программы;

б) описание приоритетов целей политики  Людиновского муниципального округа Калужской области в  сфере реализации программы.

При описании приоритетов и целей муниципальной политики  Людиновского муниципального округа Калужской области в сфере реализации программы учитываются приоритеты социально - экономического развития Людиновского муниципального округа Калужской области;

в) задачи муниципального управления Людиновского муниципального округа Калужской области, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления Людиновского муниципального округа.

В рамках описания задач муниципального управления, способов их достижения приводятся основные задачи развития соответствующей сферы реализации программы, предлагаемые механизмы (способы) их достижения (планируемые мероприятия), а также ожидаемые результаты реализации программы с учетом сферы ответственности и полномочий ответственного исполнителя, соисполнителей и участников программы и имеющихся финансовых и иных ресурсов.

4.2. Паспорт программы формируется согласно приложению 1 к настоящему Порядку

В разделе 1 «Основные положения» паспорта муниципальной программы отражается основная информация о муниципальной программе:

а) наименование программы;

б) цели муниципальной программы;

в) сроки реализации (с возможностью выделения этапов);

е) сведения о кураторе, ответственном исполнителе программы, соисполнителе программы, участниках программы;

ж) связь с национальными целями, государственными программами Калужской области (при наличии, если имеется, софинансирование из государственных программ);

з) финансовое обеспечение муниципальной программы по годам ее реализации с указанием источников финансирования;

и) направление (подпрограмма) муниципальной программы (при наличии).

Объем финансирования указывается в тыс. рублей, с точностью до одного знака после запятой.

При необходимости в паспорт программы могут включаться иные сведения.

4.3. Наименование программы, информация о кураторе и ответственном исполнителе программы и периоде ее реализации в паспорте программы приводятся в соответствие с перечнем программ утвержденным постановлением администрации МР «Город Людиново и Людиновский район».

4.4. Для каждой программы устанавливается одна или несколько целей, которые должны соответствовать приоритетам и целям социально - экономического развития Людиновского муниципального округа Калужской области в соответствующей сфере.

Цели программы формулируются исходя из критериев:

а) специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации программы);

б) конкретность (не использовать размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

н) измеримость (возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений связанных показателей);

г) достижимость (цель должна быть достижима за период реализации программы);

д) актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития Людиновского муниципального округа Калужской области);

е) релевантность (соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации программы);

ж) ограниченность во времени (цель должна быть достигнута к определенному моменту времени).

Цели муниципальных программ, связанных с государственными программами, следует формулировать в соответствии с целями государственных программ.

Цель программы формулируется с указанием целевого значения показателя, конечный социально-экономический эффект от реализации программы на момент окончания реализации этой программы.

Сформированные цели программы должны в целом охватывать основные направления реализации политики в соответствующей сфере социально - экономического развития Людиновского муниципального округа Калужской области.

4.5. При постановке целей программы необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения. Для этого для каждой цели программы формируются показатели.

4.5.1. В раздел «Показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы должны быть включены:

- показатели, характеризующие достижение национальных целей (при наличии взаимосвязи);

- показатели, соответствующие показателям государственных программ Калужской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации (при наличии взаимосвязи);

- показатели приоритетов социально - экономического развития Калужской области и Людиновского района;

- показатели уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых муниципальных услуг в соответствующей сфере социально – экономического развития (при необходимости);

- показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления (Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов) (при необходимости);

Показатели, предусмотренные в заключенном соглашении, отражаются в составе Программы, ее структурного элемента без изменения их наименований, единиц измерения и значений по годам реализации, установленных таким соглашением.

Показатели программы структурных элементов должны соответствовать одному из следующих условий:

а) значения показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения;

б) значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

в) значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками муниципальной программы.

Показатели программы следует приводить по годам реализации, сгруппированным по ее целям, с указанием связи с показателями государственных программ Калужской области (при наличии связи).

В случае изменения объемов финансирования мероприятий (результатов) и (или) перераспределения финансирования между отдельными мероприятиями (результатами) структурных элементов муниципальной программы при необходимости проводится корректировка значений показателей муниципальной программы, ее структурных элементов.

4.5.2. Показатели муниципальной программы, по которым данные об их достижении отсутствуют на дату представления годовой отчетности, не могут быть включены в муниципальную программу.

При наличии в Программе Направлений (Подпрограмм), Раздел 2 «Паспорта» не заполняется в целом по программе, а заполняется в паспорте Направления (Подпрограммы), по каждому структурному элементу Направления (Подпрограммы), в соответствии с Приложением 2 к настоящему Порядку.

4.5.3. Сведения об источниках получения информации о значениях показателей и (или) методика расчета показателя приводится в приложении  к паспорту муниципальной программы в разделе 2. 1.

4.6. В разделе 3 «Структура муниципальной программы» паспорта муниципальной программы приводится информация о реализуемых в составе муниципальной программы региональных проектах, ведомственных проектах, комплексах процессных мероприятий, а также при необходимости об отдельных мероприятиях.

В отношении каждого структурного элемента муниципальной программы указываются задачи, решение которых обеспечивается реализацией данного структурного элемента. В отношении региональных проектов в обязательном порядке приводятся общественно значимые результаты и (или) задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами.

Каждый структурный элемент и каждая задача структурного элемента должны быть связаны хотя бы с одним показателем муниципальной программы.

По каждому структурному элементу муниципальной программы приводится следующая информация:

а) наименование (для региональных проектов, ведомственных проектов указываются их наименования в соответствии с паспортами таких проектов);

б) наименование отраслевого (функционального) органа администрации Людиновского муниципального округа Калужской области, муниципального учреждения Людиновского муниципального округа Калужской области, ответственного за реализацию структурного элемента муниципальной программы;

в) срок реализации в формате «год начала — год окончания реализации»;

г) задачи структурного элемента, решение которых обеспечиваются реализацией структурного элемента муниципальной программы. Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках региональных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий. Для региональных проектов в обязательном порядке приводятся общественно значимые результаты и при необходимости задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами;

д) краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента;

е) связь с показателями муниципальной программы, на достижение которых направлена реализация структурного элемента муниципальной программы. Приводится наименование (наименования) одного или нескольких показателей уровня муниципальной программы по каждой задаче структурного элемента;

ж) мероприятия (результаты).

При наличии в Программе Направления (Подпрограммы), для каждого Направления (Подпрограммы) структурные элементы разбиваются на региональные проекты, ведомственные проекты, в совокупности составляющие проектную часть Направления (Подпрограммы), а также Комплексы процессных мероприятий и отдельные мероприятия (при необходимости).

4.7. Достижение целей (цели) и показателей, решение задач муниципальной программы и ее структурных элементов обеспечивается за счет реализации мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы.

Мероприятия (результаты) группируются по задачам структурных элементов муниципальных программ.

Для мероприятий (результатов) процессной части муниципальной программы, а также отдельных мероприятий, допускается не устанавливать их значения, а также сроки окончания реализации.

4.8. Мероприятие (результат) структурного элемента программы должно соответствовать принципам конкретности, точности, достоверности, измеримости (отчетности). Формирование мероприятий (результатов) процессной части программы может осуществляться без соблюдения указанных принципов.

Наименование мероприятия (результата) структурного элемента программы должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего, в том числе, количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

Наименование мероприятия (результата) структурного элемента программы не должно:

а) дублировать наименование, цели, показатели, задачи, иного мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата);

б) содержать значение и период достижения;

в) содержать указание на два и более мероприятия (результата);

г)  содержать наименования нормативных правовых актов, иных поручений;

д) содержать указания на виды и формы государственной поддержки (субсидии, дотации и др.).

4.9. Мероприятия (результаты) структурного элемента программы формируются с учетом соблюдения принципа прослеживаемости финансирования мероприятия (результата) - увязки одного мероприятия (результата) с одним направлением расходов,  за исключением мероприятий (результатов), источником финансового обеспечения реализации которых является консолидированная субсидия.

Формирование мероприятий (результатов) процессной части программы может осуществляться без соблюдения указанного принципа.

Планирование сроков выполнения (достижения) мероприятий (результатов) осуществляется с учетом:

а) их равномерного распределения в течение календарного года;

б) сопоставимости со сроками достижения показателей программы и показателей ее структурных элементов;

в) установления плановых дат их выполнения (достижения) не позднее дат соответствующих мероприятий (результатов), определенных в структурных элементах государственных программ Калужской области.

4.10. В паспорте структурно элемента муниципальной программы отображаются следующие сведения:

1) наименование структурного элемента;

- основные положения с указанием ответственного исполнителя структурного элемента, период реализации;

- цели и показатели структурного элемента;

- сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы;

- план реализации мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы на весь период действия программы.

Паспорт структурного элемента Программы (Направления – подпрограммы) формируется согласно Приложения 2 к настоящему Порядку.

Паспорт формируется по каждому структурному элементу программы.

При наличии в Программе Направлений (Подпрограмм) по каждому Направлению (Подпрограмме) формируется Паспорт структурного элемента Направления (Подпрограммы).

4.11. Параметры финансового обеспечения в паспорте структурного элемента приводятся в разрезе источников финансирования по годам реализации в целом по структурному элементу, а также с детализацией по его мероприятиям.

4.12. Информация о мероприятиях (результатах) структурного элемента программы с детализацией до контрольных точек отражается в плане реализации мероприятий (результатов) такого структурного элемента программы.

- 5. Разработка программ и внесение в них изменений

5.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации МР «Город Людиново и Людиновский район».

.2. Перечень муниципальных программ формируется отделом инвестиций и экономического развития Администрации  с учетом предложений заинтересованных структурных подразделений администрации Людиновского муниципального округа Калужской области в срок до 15 сентября года, предшествующего году, в котором планируется реализация муниципальной программы. Перечень муниципальных программ содержит:

- порядковый номер

- наименование муниципальной программы;

- наименование  ответственного исполнителя, соисполнителя;

- информация о кураторе;

- период реализации муниципальной программы.

5.3. Внесение изменений в перечень муниципальных программ в части дополнения новыми муниципальными программами, производится на основании предложений ответственных исполнителей муниципальных программ, согласованных с отделом финансов и отделом инвестиций и экономического развития Администрации.

5.4. На основании утверждённого Перечня ответственный исполнитель муниципальной программы разрабатывает проект муниципальной программы в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

5.5.Разработка и согласование проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы.

5.6. Муниципальная программа утверждается нормативным правовым актом администрации Людиновского муниципального округа Калужской области.

  - Внесение изменений в муниципальную программу и паспорт муниципальной программы может быть инициировано ответственным исполнителем, соисполнителем и участником муниципальной программы, в том числе во исполнение поручений Губернатора Калужской области, правительства Калужской области, главы администрации округа, по результатам мониторинга реализации муниципальных программ.

  - К проекту муниципальной программы прилагаются:

1)  муниципальная программа;

- пояснительная записка с подробным обоснованием необходимых финансовых ресурсов по каждому структурному элементу если требуемое финансирование отличается от раннее утвержденных объемов бюджетных ассигнований.

Проекты муниципальных программ, обоснование объема бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию муниципальной программы, не позднее 30 сентября текущего финансового года передаются ответственным исполнителем в отдел инвестиций и экономического развития, который проверяет Проекты программ в части соответствия структуры программы требованиям Порядка, и финансовый отдел администрации, который проверяет на предмет соответствия объемов финансирования муниципальной программы доведенным параметрам бюджетных ассигнований, согласовывает суммы и учитывает их при формировании расходной части проекта бюджета Людиновского муниципального округа Калужской области, на очередной финансовый год и плановый период.

5.9. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и исполнителями в соответствии с положениями настоящего Порядка,

5.10. В результате рассмотрения проектов муниципальных программ дается заключение.

В случае отрицательного заключения и несогласования отделами инвестиций и экономического развития, финансового отдела проект муниципальной программы или предложение по внесению изменений в утвержденную муниципальную программу дорабатывается ответственным исполнителем или соисполнителем в течение З дней и повторно представляется на согласование.

При получении положительного согласования Проекты муниципальных программ и предложения по внесению бюджетоформирующих изменений в утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению постановлением администрации Людиновского муниципального округа Калужской области в срок не позднее 20 декабря текущего года.

5.11. Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Думы Людиновского муниципального округа Калужской области о бюджете Людиновского муниципального округа Калужской области на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период) не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

5.12. В муниципальную программу (подпрограмму) могут быть внесены изменения в случаях:

1) снижения фактических поступлений в бюджет ;

- изменения полномочий органа местного самоуправления ;

- необходимости включения в муниципальную программу (подпрограмму) дополнительных мероприятий;

- необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы (подпрограммы) или ее отдельных мероприятий;

- необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы

(подпрограммы), сроков и (или) объемов их финансирования;

- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы);

- технических правок, не меняющих цель, объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

Проект изменений в муниципальную программу (подпрограмму) должен быть согласован с отделом инвестиций и экономического развития, финансовым отделом и заинтересованными функциональными и отраслевыми органами Администрации Людиновского муниципального округа Калужской области.

5.13.Муниципальная программа (внесение изменений в муниципальную программу), утвержденная администрацией Людиновского муниципального округа Калужской области, предоставляется ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы в течение пяти дней со дня официального опубликования нормативного правового акта о ее утверждении, в отдел  информационного сопровождения и взаимодействия со СМИ для ее размещения на официальном сайте Администрации в сети Интернет.

5.14. Сведения о муниципальной программе (о внесении изменений в муниципальную программу), утвержденной администрацией Людиновского муниципального округа Калужской области, размещаются ответственным исполнителем в государственной автоматизированной системе «Управление» в порядке и сроки, которые установлены Министерством экономического развития Российской Федерации.

5.15. Ответственные исполнители (соисполнители) муниципальных программ Людиновского муниципального округа Калужской области несут ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой информации в систему

- 6. Система управления муниципальной программой

6.1. В целях обеспечения управления реализацией муниципальной программы определяется куратор муниципальной программы.

Куратором определяется заместитель Главы администрации Людиновского муниципального округа Калужской области координирующий деятельность ответственных исполнителей муниципальных программ

6.2. Куратор:

1) координирует разработку и реализацию муниципальной программы;

- одобряет стратегические приоритеты, цели, показатели, структуру муниципальной программы;

- осуществляет контроль реализации муниципальной программы, в том числе рассматривает результаты мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- принимает решение о внесении изменений в муниципальные программы в соответствии с настоящим Порядком;

- выполняет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком.

6.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- организует разработку и реализацию муниципальной Программы, обеспечивает внесение в нее изменений;

- координирует деятельность соисполнителей и участников;

а) в рамках подготовки проекта муниципальной программы;

б) по подготовке информации необходимой для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета.

- подготавливает годовой отчет и представляет его в отдел инвестиций и экономического развития;

- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

6.4. Соисполнители муниципальной программы:

1) обеспечивают согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части структурных элементов, в реализации которых предполагается их участие;

- обеспечивают совместно с участниками муниципальной программы реализацию включенных в муниципальную программу мероприятий региональных проектов, ведомственных проектов и комплекса процессных мероприятий;

- запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

- представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела финансов и отдела инвестиций и экономического развития Администрации;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

6) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

6.5. Участники муниципальной программы

- обеспечивают реализацию отдельных мероприятий региональных проектов  ведомственных проектов и комплекса процессных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителям информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы, оценки ее эффективности;

- выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

6.6. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы представляют по запросу отдела инвестиций и экономического развития Администрации дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации муниципальной программы.

6.7. Ответственный исполнитель несет ответственность за реализацию муниципальной программы.

Соисполнители и участники муниципальной программы несут ответственность за реализацию соответствующих структурных элементов муниципальной программы, выполнение их мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей муниципальной программы и ее структурных элементов.

6.8. Куратор урегулирует разногласия между ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы по параметрам муниципальной программы.

7. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

7.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Людиновского муниципального округа Калужской области осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Людиновского муниципального округа Калужской области. Распределение ассигнований бюджета  на реализацию муниципальных программ Людиновского муниципального округа Калужской области (подпрограмм) утверждается Решением Думы Людиновского муниципального округа Калужской области о бюджете  Людиновского муниципального округа Калужской области на очередной финансовый год (на очередной финансовый год  и плановый период).

7.2. Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для изменения сводной бюджетной росписи бюджета Людиновского муниципального округа Калужской области в соответствии с положениями Бюджетного кодекса.

7.3. Планирование ассигнований бюджета  Людиновского муниципального округа Калужской области на реализацию муниципальных программ в очередном году (в очередном году и плановом периоде) осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Людиновского муниципального округа Калужской области и планирование бюджетных ассигнований.

- 8. Порядок проведения мониторинга и оценки эффективности

- муниципальной программы

8.1. Контроль за реализацией (мониторинг реализации) муниципальных программ (далее — мониторинг) представляет собой комплекс мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, а также по прогнозированию хода реализации муниципальных программ, выявлению и минимизации рисков не достижения плановых параметров.

8.2. Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальных программ для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий,

8.3. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляют ответственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы.

8.4 Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет);

- подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад),

8.4.1 Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 15 марта года, следующего за отчетным, в соответствии с формами, предусмотренными Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Людиновского муниципального округа Калужской области, и направляется в отдел инвестиций экономического развития и финансовый отдел Администрации.

Годовой отчет по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы должен сопровождаться пояснительной запиской.

Пояснительная записка должна содержать:

- анализ степени достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

- общий объем фактически произведенных расходов всего и в том числе по источникам финансирования;

- по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки или не реализованным в ходе выполнения программы, указываются причины невыполнения предложения по их дальнейшей реализации.

8.4.2. К пояснительной записке прилагается перечень нормативно - правовых актов, разработанных и утвержденных в отчетном году, в рамках реализации муниципальной программы, в соответствии с формой Приложения 3 к настоящему Порядку,

8.5. Внесение отчетной информации о реализации документов стратегического планирования в Государственную информационную систему «Управление».

Формирование отчетности в ГАС «Управление» осуществляется ответственным исполнителем в срок до 1 мая года, следующего за отчетным годом. Ответственный исполнитель муниципальной программы несет  ответственность за достоверность и своевременность представления отчетной информации документа стратегического планирования.

Мониторинг и контроль предоставления отчетных данных ответственными Исполнителями муниципальных программ в ГАС «Управление», оценку рейтинга предоставления данных на федеральном уровне осуществляет отдел инвестиций и экономическогоразвития.

8.6. Финансовый отдел Администрации в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в отдел инвестиций и экономического развития Администрации информацию об исполнении бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), за отчетный финансовый год.

8.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителем муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Людиновского муниципального округа Калужской области, согласно приложения 4 к настоящему Порядку

8.8. Отдел инвестиций и экономического развития Администрации до 1 мая года, следующего за отчетным голом, готовит сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ, на основании представленных пояснительных записок ответственных исполнителей, а также Сведения об оценке эффективности муниципальных программ Людиновского муниципального округа Калужской области за соответствующий год, в соответствии с Приложением 5 к настоящему Порядку и размещает ее для сведения на интернет-сайте администрации Людиновского муниципального округа Калужской области.

Приложение 1 к Порядку принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Людиновского муниципального округа Калужской области

ПАСПОРТ

муниципальной программы

(наименование муниципальной программы)

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнитель муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Период реализации муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы |  |
| Показатели направлений |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации |  |
| Связь с национальными целями, государственными программами Калужской области (при наличии, если имеется софинансирование из госпрограмм) |  |

Требования к содержанию паспорта муниципальной программы

муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

1. Паспорт муниципальной программы должен соответствовать форме, утвержденной настоящим Порядком. Паспорт муниципальной программы разрабатывается с учетом обеспечения соответствия информации, указанной в паспорте муниципальной программы, сведениям ее структурных элементов.

2. Для каждой муниципальной программы устанавливается одна или несколько целей.

Цели муниципальной программы Людиновского муниципального округа Калужской области должны соответствовать основным положениям долгосрочного планирования, определенным на уровне Российской Федерации, приоритетам общегосударственного и отраслевого развития, долгосрочным целям и задачам, установленным Стратегией социально - экономического развития Калужской области, приоритетам и целям социально - экономического развития муниципального образования в соответствующей сфере и отражать результаты реализации муниципальной программы.

Формулировки целей муниципальной программы должны быть краткими и ясными и не должны дублировать наименования ее задач, направлений, мероприятий (структурных элементов такой программы).

Цели муниципальных программ, связанных с государственными программами, следует формулировать в соответствии с целями государственных программ.

3. Формулировка задач муниципальной программы должна отражать итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально - экономической сфере муниципального образования. В соответствии с задачами муниципальной программы формируются ее направления в разрезе проектной и процессной частей муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы обеспечивается за счет реализации ее мероприятий, включенных в направления.

Каждой задаче муниципальной программы должно соответствовать одно направление (проектной либо процессной части муниципальной программы). Формулировки задач муниципальной программы не должны дублировать наименования направлений или мероприятий.

4. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы формируются для каждой цели муниципальной программы, их количество формируется исходя из необходимости и достаточности посредством решения задач, в связи с чем, каждой задаче муниципальной программы должен соответствовать хотя бы один целевой показатель для обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей. В паспорте муниципальной программы указываются наименования целевых показателей, пронумерованные в соответствии с нумерацией задач муниципальной программы.

5. Направления - структурные элементы муниципальной программы в рамках проектной части и комплекса процессных мероприятий. Каждой задаче муниципальной программы соответствует одно направление. В паспорте муниципальной программы указывается перечень ее направлений с разбивкой на проектную и процессную части.

6. Показатели направлений формируются в рамках каждого мероприятия для обеспечения возможности проведения оценки эффективности и определения результатов выполнения мероприятий. Показатели направлений не должны дублировать целевые показатели муниципальной программы. В паспорте муниципальной программы указываются только наименования показателей направлений.

7. Объемы финансирования муниципальной программы указываются с разбивкой по годам и источникам финансирования с итогами за весь период реализации.

2. Показатели муниципальной программы*

| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующем очередному финансовому) | Планируемое значение показателя |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями государственной прог раммы Калужской обла сти (при наличии такой связи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной фина нсовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода | год планового периода ода |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы «Наименование» №** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*При наличии в Программе Направления (Подпрограммы), данная форма таблицы не отражается в целом по программе, а входит в паспорт Направления (Подпрограммы), с названием; «Показатели Направления» (Подпрограммы), с указанием названия Направления (Подпрограммы».

При наличии в Программе Направления (Подпрограммы), для каждого направления указывается Цель.

2.1. Методика расчета показателя

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя или источник получения информации о значениях показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления (подпрограммы) при наличии/ наименование структурного элемента/ наименование мероприятия (результата), входящего в состав структурного элемента | Задача структурного элемента, решение которой обеспечивается реализацией структурного элемента/краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь задачи структурного элемента с показателем муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) структурного элемента | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление (подпрограмма) (при наличии)* |  |  |  |  |  |
| 1. Региональный проект «Наименование» (при наличии) |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |
| - Ведомственный проект «Наименование» (при наличии) |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий (наименование) |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |
| 4. Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  |  |  |

* При наличии в Программе Направления (Подпрограммы), для каждого Направления (Подпрограммы) структурные элементы разбиваются на региональные Проекты, ведомственные проекты, в совокупности составляющие проектную часть Направления (Подпрограммы), а также Комплексы процессных мероприятий и Отдельные мероприятия (при необходимости)

Приложение 2 к Порядку принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Людиновского муниципального округа Калужской области

ФОРМА

Наименование направления (подпрограммы) (при наличии)

Паспорт структурного элемента программы

(наименование структурного элемента))

- Основные положения

| Наименование структурного элемента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации структурного элемента | (дата начала) |  | (дата окончания) |
| Ответственный исполнитель структурного элемента | (ФИО) |  | (должность) |
| Связь с муниципальными программами | 1 | Муниципальная программа | (наименование) |
|  | 2 | Муниципальная программа | (наименование) |
|  | 3 |  |  |

- Показатели структурных элементов Программы

________________________________________________________________________________________________

(наименование структурного элемента)

| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующем очередному финансо- вому году | Планируемое значение показателя |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями государственной прог раммы Калужской обла сти (при наличии такой связи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финан- совый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода | год планового периода ода |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы «Наименование» №** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы

(направления (подпрограммы) при наличии)

| №п/п | Наименование мероприятия |  | Ответственное лицо | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию мероприятий на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3=й год планового периода | 4-й год планового периода | 5-й год планового периода |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Направление (подпрограмма (при наличии))* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Региональный проект «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по региональному проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственный проект «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ведомственному проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- План реализации мероприятий (результатов) структурных элементов

муниципальной программы

- На весь период действия программы

| Задача, наименование мероприятия (результата) входящего в состав структурного элемента) контрольная точка | Дата наступления контроль ной точки <1> | Ответственный исполнитель / соисполнитель (ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа <2> | Информационная система (источник данных) <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование задачи структурного элемента |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование 1» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1. |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 N. |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование N» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.2. |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 N. |  |  |  |  |

<1>Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно),

<2>  Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.

<З> В подсистеме управления государственными программами указывается государственная информационная система или иная информационная система федерального органа исполнительной власти, содержащая информацию о показателях (результатах, контрольных точках) и их значениях (при необходимости). При планировании сроков выполнения контрольных точек необходимо исходить из возможности равномерного распределения их в течение календарного года, а также учитывать взаимозависимость и последовательность выполнения контрольных точек в рамках мероприятия. Необходимо утверждение плановых дат выполнения контрольных точек не позднее дат соответствующих контрольных точек, определенных в структурных Элементах государственных программ Российской федерации (для мероприятий (результатов), государственных программ субъекта Российской Федерации, предусматривающих софинансирование за счет средств федерального бюджета).

Приложение 3 к Порядку принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Людиновского муниципального округа Калужской области

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы*

«__________________________________»

| №п/п | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты документа | Разработчик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*В Реестр включается перечень нормативно-правовых актов, разработанных и утвержденных в отчетном году в рамках реализации муниципальной программы (порядок выдачи субсидий (при наличии), постановления о внесении изменений в муниципальную программу за предыдущий год и т.д.)

Приложение 4 к Порядку принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Людиновского муниципального округа Калужской области

ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Людиновского муниципального округа Калужской области (далее - Порядок) определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ Людиновского муниципального округа Калужской области, методику и критерии указанной оценки.

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Людиновского муниципального округа Калужской области (далее муниципальная программа) осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе представленных соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнитель) и участниками подпрограммы отчетов о ходе (итогах) выполнения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, степени реализации контрольных событий, а также статистической, справочной и аналитической информации о реализации муниципальной программы. При оценке эффективности реализации муниципальных программ используются параметры, предусмотренные в муниципальных программах по состоянию на дату рассмотрения администрацией Людиновского муниципального округа Калужской области проекта решения об исполнении бюджета Людиновского муниципального округа Калужской области за отчетный финансовый год».

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется за прошедший год в целом по муниципальной программе и входящим в нее Направлениям (подпрограммам).

4.  Оценка Эффективности муниципальной программы проводится по следующим

критериям:

- степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- степень реализации мероприятий программы.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, Направлений (подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки эффективности муниципальной программы, прилагаемой к настоящему Порядку.

6. Расчеты по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы и ее результаты представляются в отдел инвестиций и экономического развития до 15 марта года, следующего за отчетным. Расчет по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы должен сопровождаться пояснительной запиской.

Пояснительная записка должна содержать:

- анализ степени достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

- общий объем фактически произведенных расходов всего и, в том числе, по источникам финансирования;

- по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки или не реализованным в ходе выполнения программы, указываются причины невыполнения и предложения по их дальнейшей реализации.

- Отдел инвестиций и экономического развития до 1 мая года, следующего за отчетным, готовит сводную информацию о ходе реализации муниципальных программ и размешает ее для сведения на интернет - сайте администрации Людиновского муниципального округа Калужской области.

- Методика оценки эффективности

муниципальной программы

- Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется на основе анализа индикаторов результативности исполнения муниципальных программ.

- Уровень реализации муниципальных программ определяется при помощи использования индикаторов результативности исполнения муниципальных программ (далее - индикаторы результативности), утвержденных соответствующими программами. Подготовка индикаторов результативности осуществляется разработчиками программы, ответственными за реализацию ее мероприятий.

- Индикаторы результативности должны отвечать следующим критериям:

- - не допускать неоднозначной трактовки относительно того, о чем свидетельствует высокое или низкое значение индикатора;

- - являться расчетными, иметь однозначный минимум и максимум.

- В случае, если реализация программного мероприятия предусматривает получение прибыли, в качестве индикатора результативности должны также выступать показатели экономической эффективности от реализации мероприятия.

- Не допускается использовать в качестве индикаторов результативности плановые и фактические значения бюджетных расходов.

- 3. Проведение анализа результативности муниципальных программ осуществляется путем заполнения следующей формы таблицы 1.

- Таблица 1.

- Анализ результативности муниципальной программы

- ____________________________________________

- (наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок исполнения | Показатели результатов деятельности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | откло- нение (-/+, %) |
| 1. | Мероприятие 1 |  | показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | показатель 2 |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  | показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | показатель 2 |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 3 |  | показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | показатель 2 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| N | Мероприятие N |  |  |  |  |  |  |

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной  программы (подпрограммы);

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

5. Реализация муниципальной программы (подпрограммы) характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

6. Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если  оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) составляет 95% и более процентов.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) находится в интервале от 80 до 95%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Приложение 5 к Порядку принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Людиновского муниципального округа Калужской области

Сведения

об оценке эффективности муниципальных программ

Людиновского муниципального округа за (соотв.год).

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- |